## Slide 1: Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Espacial (SoMeCyTA) 2do Congreso nacional y 1er Latinoamericano de Ciencia y Tecnología Aeroespacial Taller del proyecto del Microsatélite SATEX 2 San Luis Potosí; SLP. 17-18 septiembre de 2012
Informe y propuestas sobre avance de proyecto
S Viñals P*
SMA_118PR_r1 SVP Inf-Prop Avance Py_120914.pptx
*Academia de Ingeniería; Académico titular

## Slide 2
Propósito
  Informar a los miembros del proyecto SATEX 2 sobre la situación actual de contribuciones al proyecto.
  Avanzar sobre la propuesta de una metodología para el desarrollo del proyecto.
Temas
  1 Antecedentes
  2 Evaluación
  3 Metodología para diseño de satélites pequeños
  4 Metodología propuesta
  5 Conclusión
Propósito y contenido

## Slide 3: Control de cambios
Actual:
  SMA_118PR_r1 SVP Inf-Prop Avance Py_120914.pptx
Anterior:

## Slide 4
1 Antecedentes

## Slide 5: Antecedentes; identificación del Proyecto
¿Qué?:
  Desarrollo de proyecto espacial: SATEX 2
¿Porqué?
  Existe evidencia de que la realización y resultados de proyectos espaciales tienen efectos convenientes para las sociedades que los realizan (económicos, sociales y culturales).
  Los mandatos de existencia, propósitos y acciones de las entidades mexicanas promotoras, les atribuyen responsabilidades en la materia.
  La situación actual y acciones recientes, realizadas en el país por los interesados, configuran un ambiente favorable al desarrollo de proyectos de esta naturaleza.
  La nación requiere disponer de capacidades y la imagen relativa, que favorezcan su ubicación como parte en el concierto internacional.

## Slide 6: Antecedentes; identificación del Proyecto
¿Para qué?
  Contribuir a crear, en el ámbito nacional, una razonable capacidad de respuesta y competencia en materia espacial.
¿Quienes?
  Promoción inicial en el seno de SoMeCyTA
  Entidades académicas que, con las diferentes responsabilidades e intereses requeridos, estén dispuestas a participar y aportar en el esfuerzo.
Personal clave del proyecto (accionistas).
  ¡Quienes lo financian! PENDIENTE DE IDENTIFICAR Y LOGRAR
  ¡Quienes lo dirigen y controlan! SoMeCyTA
  ¡Quienes lo realizan! Entidades académicas

## Slide 7: Antecedentes; identificación del Proyecto
¿Cómo? Propuesta
  Mediante el trabajo: colaborativo, conjunto, organizado y eficaz de las entidades participantes.
  Adoptar un propósito y objetivos claros y compartidos para la misión.
  Adoptar metodología para el desarrollo del proyecto.
  Elaborar un plan de trabajo inicial (documentos de promoción, aceptación y financiación)
  Instalarlo como proyecto formal con financiación y dependencia.
  Lograr la estructuración de una organización con la autoridad y flexibilidad necesarias para la realización de la totalidad de acciones requeridas.
  Realizar y aprobar un plan de Trabajo formal bajo condiciones adecuadas de control.
Unidad Financiera
Unidad Directiva
Unidad de Control
Grupo de Proyecto 1
Grupo de Proyecto i
Grupo de Proyecto n
¿Un Director?
¿Un Director y un Comité?
¿Un Comité de Pares?

## Slide 8: Antecedentes; identificación del Proyecto
Plan inicial de Trabajo.
  Parte 1.- Elaborar un documento de propuesta para que el proyecto logre la aceptación y la financiación necesaria para su desarrollo.
  Parte 2.- Desarrollar un documento de Plan de Proyecto, con base en los propósitos, metodología y organización aprobados.
  Proceso iterativo; que a lo largo de las fases del proyecto va precisando requerimientos, acciones y procedimientos.

## Slide 9: Antecedentes; reuniones del Proyecto
11.11.23-24 Reunión de Arranque de RedCyTE (Querétaro, Qro.).
  Resultado: Integración de Grupos Temáticos en materia espacial.
  Se discutió el promover una nueva versión del proyecto SATEX; promotores: Celso Gutiérrez, Alejandro Pedroza, Jorge Sosa y otros. Se consideró participación de instituciones y reunión próxima para definir una agenda de temas por incluir.
12.01.31. Reunión de Trabajo Satex 2 (IPN-Unidad Allende).
  Reunión inicial para considerar la precisión de una carga útil;
  Se propuso Agenda para próxima la Reunión de Trabajo en el INAOE,
12.02 23 y 24. Reunión de Trabajo Satex 2 (INAOE, Sta. Ma. Tonanzintla).
  Integración inicial de grupos de trabajo sobre Subsistemas de Satex-2.
Reuniones de trabajo coordinadas por SOMECyTA (Videoconferencia).
  2012.02.29 Reunión de coordinación del Satex-2.
  2012.03.23 Reunión de Satex-2 sobre Cargas Útiles Ópticas (CUO).
  2012. 04.17 Reunión de coordinación del Satex-2.
  2012.05.07 Presentación del Primer Plan de Trabajo de RedCyTE, en la SCT.
  2012.06.15 Reunión de coordinación del Satex-2, en la Sala Azul de Poli-Virtual en UPZ.
  2012.08.17 Reunión de coordinación del Satex-2.
Reuniones de la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana.
  12.04.11 (2ª Ru Ord) Se propone la incorporación del Proyecto Satex-2 en las tareas de la AEM.
  12.08.09 (3ª Ru Ord) Se menciona Satex 2 cmo posible proyecto de la AEM).

## Slide 10: Antecedentes; documentos de control
Satex 1 Application to use the A.S.A.P.; C Gutiérrez M; [doc satex 1-p1.pdf]
Especificación de Ensamble, Integración y Prueba del Satex 1; IMC; [doc satex 1-2p.pdf]
Grupos de trabajo del proyecto SATEX 2; C Gutiérrez M; [grupos de trabajo SATEX 2-7 junio.doc]
Reunión virtual de participantes Satex 2; C Gutiérrez M; [reunion virtual 17 de agosto 2012.pdf]
Proyecto SATEX 2; Programa de administración del Proyecto; S Viñals P; [PAE_483DT_r4 SVP Estatutos Satex2_120412.docx]
Consideraciones preliminares sobre el control del proyecto; S Viñals P; [PAE_473DT_r1 SVP IndicePySatex2_120224.pptx]
Consideraciones Iniciales sobre el Control del Proyecto SATEX 2 S Viñals P; Reunión de Trabajo de Coordinadores de Grupos de Diseño y Construcción (GDC); Videoconferencia; 2012.04.17; [SMA_031PR_r4 SVP Consid control Py_120417.pptx]
Requerimiento de información inicial de subsistemas SATEX 2; S Viñals P; 2012.04.17-Ma; [SMA_030DT_r3 SVP Inf Ini de Subsist SATEX2_120416.docx]
Requerimientos Iniciales de los Subsistemas; [SMA_032DT_r2 JMF FM Inf Ini de Subsist SATEX2_120419.docx]
Requerimiento de información inicial para la elaboración de un documento técnico propositivo del Proyecto SATEX 2; S Viñals P; 2012.05.20-D, [SMA_060DT_r2 Ms a Gpos Py_120520.docx]

## Slide 11
2 Evaluación

## Slide 12: Preguntas
¿Qué hemos hecho?
¿Dónde nos encontramos en el proceso de realización?
¿Resultados advertidos
¿Cómo avanzar?

## Slide 13: Grupos de trabajo
 | Grupos de trabajo del proyecto SATEX 2
1 | Estructura y administración del proyecto
2 | Mecánica orbital
3 | Estructuras y diseño mecánico
4 | Energía eléctrica y almacenamiento
5 | Estabilización y control
 | Telemetría, Telecomando y Telecomunicaciones
6 | Telemetría y Telecomando
7 | Telecomunicaciones Banda X
8 | Computadora a bordo
9 | Estación terrena
 | Cargas útiles
10 | Cámara de percepción remota
11 | Carga útil óptica
12 | Transmisor-Receptor banda Ka
13 | Instrumentación científica
 | Otros grupos
14 | Pruebas, calificación espacial, compatibilidad electro-magnética
15 | Prospectivas de lanzamiento
16 | Asignación de frecuencias, normalización y regulación
17 | Prospectivas de cooperación internacional
19 | Prospectiva de financiamiento
 | SMA_071DT_r1 CGM (grupos de trabajo SATEX 2-7 junio)_120608.doc

## Slide 14: Documentos para control de Proyecto
Proyecto SATEX 2; Programa de administración del Proyecto; S Viñals P; [PAE_483DT_r4 SVP Estatutos Satex2_120412.docx]
Consideraciones preliminares sobre el control del proyecto; S Viñals P; [PAE_473DT_r1 SVP IndicePySatex2_120224.pptx]
Consideraciones Iniciales sobre el Control del Proyecto SATEX 2 S Viñals P; Reunión de Trabajo de Coordinadores de Grupos de Diseño y Construcción (GDC); Videoconferencia; 2012.04.17; [SMA_031PR_r4 SVP Consid control Py_120417.pptx]
Requerimiento de información inicial de subsistemas SATEX 2; S Viñals P; 2012.04.17-Ma; [SMA_030DT_r3 SVP Inf Ini de Subsist SATEX2_120416.docx]
Requerimientos Iniciales de los Subsistemas; [SMA_032DT_r2 JMF FM Inf Ini de Subsist SATEX2_120419.docx]
Requerimiento de información inicial para la elaboración de un documento técnico propositivo del Proyecto SATEX 2; S Viñals P; 2012.05.20-D, [SMA_060DT_r2 Ms a Gpos Py_120520.docx]

## Slide 15: Sistema satelital SATEX 2
Administración de proyecto
Segmento de Lanzamiento
Segmento Terrestre
Segmento Espacial
Regulación
Acciones de Soporte
Usuarios (servicios y productos)

## Slide 16: Subsistemas y Grupos de Proyecto
Regulación
Administración de proyecto
Soporte
Usuarios
Segmento Terrestre
Segmento Espacial
8 Estación terrena
2 Estructuras y diseño mecánico y Térmico
3 Energía eléctrica y almacenamiento
4 Estabilización y Control
5 Telemetría, Telecomando y Telecomunicaciones
6 Computadora a bordo
7 Carga útil
9 Proceso y Soporte Servicio
10 Explotación
11 Otras
Dirección de Proyecto
Control de Proyecto
14 Normatividad y Recursos EM (Órbita-Frecuenc)
Promoción y Financiación
12 Gestión de Calidad (Pruebas y Calificaión Espacial)
Regulación y Normalización
15 Vinculación y Cooperación
16 Promoción y Financiación
1 Mecánica Orbital
Segmento de Lanzamiento
13 Lanzamiento
Negociación
Ejecución

## Slide 17: Demanda permanente de información actualizada
Regulación
Administración de proyecto
Soporte
Usuarios
Segmento Terrestre
Segmento Espacial
8 Estación terrena
2 Estructuras y diseño mecánico
3 Energía eléctrica y almacenamiento
4 Estabilización y Control
5 Telemetría, telecomando y telecomunicaciones
6 Computadora a bordo
7 Carga útil
9 Proceso y Soporte Servicio
10 Explotación
Dirección de Proyecto
Control de Proyecto
12 Gestión de Calidad (Pruebas y Calificaión Espacial)
Promoción y Financiación
14 Normatividad y Recursos EM (Órb y Frecuencias)
Regulación y Normalización
1 Mecánica Orbital
Segmento de Lanzamiento
13 Lanzamiento
Negociación
Ejecución

## Slide 18: Información mínima para caracterización inicial del sistema
1 Definición y descripción de cada Subsistema.
2 Estimación general de los procesos que lo conforman y sus variables.
3 Identificación de entradas y salidas de los procesos del subsistema. (Lo qué requiere para producir resultados y a quién se serán útiles)
4 Identificación de los Subsistemas con los cuales interactúa.
5 Requerimientos de operación que deben ser procesados por otros subsistemas. (Cuáles, cómo, cuándo)
6 Estructura y control del subsistema y los procesos que lo conforman.
7 Medidas de seguridad en su operación y substitución en su caso.
8 Normatividad aplicable para diseño, construcción y operación.
9 Estimación de la vida útil de los componentes del subsistema.
10 Estimación preliminar de capacidades. (Demanda de servicios entre subsistemas).
11 Formas geométricas y sus dimensiones.
12 Materiales que los componen.
13 Peso del subsistema y sus componentes.
14 Energía necesaria.
15 Ubicación y orientación dentro del recinto disponible. (espacio asignado)

## Slide 19: Grupos de trabajo e información recibida
Grupos de trabajo del proyecto SATEX 2 Aportación de información para proyecto |  |  |  |  | 
 |  | Grupos de Proyecto | Coordinación | Institución | Obs
 | 1 | Estructura y administración del proyecto | SOMECYTA cgutz@inaoep.mx Sergio Viñals svinals@prodigy.net.mx | INAOE PAEP-IPN | 1
 | 2 | Mecánica orbital | Roberto Conte Galván conte@cicese.mx | CICESE | 
 | 3 | Estructuras y diseño mecánico | Asur Cortés Gómez ascortes@ipn.mx Saúl Santillán saulsan@unam.mx | ESIME-IPN CAT-UNAM | 2
 | 4 | Energía eléctrica y almacenamiento | Alejandro Pedroza alejandro.pedroza@upaep.mx | UPAEP | 3
 | 5 | Estabilización y control | Domingo Vera veram200504031@hotmail.com Jorge Prado jprado@igg.unam.mx | UPAEP IGeografía-UNAM | 
 | 6 | Telemetría y Telecomando | Alberto Ramírez albert09@unam.mx Salvador Villareal svillar@cicese.mx | CAT-UNAM CICESE | 4
 | 7 | Telecomunicaciones Banda X | Jorge Sosa jsosa@ipn.mx | ESIME-IPN | 5
 | 8 | Computadora a bordo | Héctor Vargas hectorsimon.vargas@upaep.mx Miguel Alonso aalonso@cicese.mx | UPAEP CICESE | 6
 | 9 | Estación terrena | Alonso Picazo apicazod@sct.gob.mx Francisco Romero fromero@globalstar.com.mx Roberto Conte conte@cicese.mx Carlos Romo | MexSat-SCT GLOBALSTAR CICESE CAT-UNAM | 
 | 10 | Cámara de percepción remota | Julio Rolón jcrolon@citedi.mx | CITEDI-IPN | 7
 | 11 | Carga útil óptica | Arturo Arvizu arvizu@cicese.mx | CICESE | 8
 | 12 | Transmisor-Receptor banda Ka | Celso Gutiérrez cgutz@inaoep.mx | INAOE-CRECTEALC | 9
 | 13 | Instrumentación científica |  |  | 
 | 14 | Pruebas, calificación espacial, compatibilidad electro-magnética | Carlos Romo Fuentes carlosrf@unam.mx José Zavala Chávez jose@advanceww.com.mx | CAT-UNAM Privado | 
 | 15 | Prospectivas de lanzamiento | AlejandroPedroza alejandro.pedroza@upaep.mx Sergio Camacho sergio.camacho@inaoep.mx | UPAEP CRECTEALC | 
 | 16 | Asignación de frecuencias, normalización y regulación | Alonso Picazo apicazod@sct.gob.mx | SCT | 
 | 17 | Prospectivas de cooperación internacional | Fermín Romero fromero@sre.gob.mx Sergio Camacho sergio.camacho@inaoep.mx | SER CRECTEALC | 
 | 19 | Prospectiva de financiamiento |  |  | 
Fuente: SMA_116DT_r1 SVP Satex 2 Gps Py_120911.docx |  |  |  |  | 

## Slide 20: Observaciones sobre información entregada
1- Cuatro documentos de soporte; presentados en reuniones de trabajo y distribuidos.
2- Dos documentos enviados: uno de la Coordinación y otro sin autor. Fuera de formato propuesto:
  Coordinación, su título sin correspondencia al tema asignado; sin propuestas.
  Sin Autor: Propone dimensiones diferentes a las propuestas de inicio.
3- Un documento con amplitud mayor a la solicitada; presenta variables estimadas; fuera de formato propuesto.
4- Un documento; descripción general de subsistemas de Telemetría y Comando; considera opción de separación del subsistema de Telecomunicaciones; con ajuste parcial Formato.
5- Un documento; descripción metodologías y procedimientos de subsistema en base a estimaciones; con ajuste parcial al Formato.
6- Un documento; aporta datos importantes, referidos a una clasificación de los subsistemas de la OBC y de subsistemas generales del Satex 2; se entiende son estimados ; con ajuste parcial al Formato.
7- Un documento; sin ajuste al Formato, presenta información amplia y definición de procesos, variables y recomendaciones para grupos internos de trabajo.
8- Un documento; aporta la información solicitada en el Formato; identifica procesos, variables y valores característicos de las interfases.
9- Un documento; identifica procesos, variables y parámetros útiles ; se ajusta al Formato.

## Slide 21: Ubicación en el proceso
Contribuir

## Slide 22
3 Metodología para diseño de satélites pequeños

## Slide 23: Metodología general de gestión de un proyecto
La gestión de un proyecto implica una organización en fases generales:
  Inicio
  Planeación
  Ejecución
  Entrega y cierre
  Administración y control
La fase Ejecución; comprende las actividades que son el fin del proyecto; integra acciones cuya aplicación y alcance depende de la naturaleza y fines del proyecto.
Estatutos del Proyecto
(metodología y
presupuesto
Estatutos del Proyecto
(metodología y
presupuesto
Informe final
(amplio y ejecutivo)

## Slide 24: Ciclo de vida (general) de un proyecto
Inicio
Planeación
Ejecución
Cierre
Control
Análisis
Diagnóstico
Diseño
Realización
Entrega
Soporte a Operación
Estatutos
Plan de Proyecto
Diseño Conceptual
Finiquito
Diseño Detallado & Construcción
Herramientas y Diagnóstico
Herramientas y Análisis
Planos ,Guías Manuales
Plan entrenamiento
Incluye:
Metodología y
Presupuesto

## Slide 25: Sistemas complejos
El diseño de sistemas complejos se realiza mediante la aplicación iterativa de procesos racionales y sistemáticos.
  Cada ejecución contribuye a precisar los resultados.
  Se ejecuta hasta alcanzar la satisfacción de los tomadores de decisiones.
  Sus elementos componentes, en general, son comunes y conocidos.
  La estructura operativa del satélite es un sistema integrado por diversos subsistemas componentes.
  Distintos problemas o aplicaciones requieren adecuaciones en los procesos de diseño.
El diseño de un satélite constituye un sistema complejo y es un arte ya que se deben ubicar una significativa cantidad de componentes de forma estratégica dentro de su estructura a fin de satisfacer condiciones críticas.

## Slide 26: Sistemas de satélites pequeños
Ingeniería de sistemas para satélites pequeños
  Se ocupa del desempeño general del sistema respecto a objetivos múltiples (masa, energía, costos, etc.)
  Conjunto de criterios metodológicos para balancear las necesidades y capacidades de los diversos subsistemas de un sistema completo, para optimizar su desempeño.
La Ingeniería de sistemas para naves espaciales es una disciplina conocida
  Algunas de sus técnicas y herramientas para el diseño conceptual parten de premisas características de sistemas espaciales grandes.
  Implica dificultades para el diseño de satélites pequeños, cuyas características difieren de los grandes.
Se construyen modelos ajustados para estas características.

## Slide 27: Sistemas de satélites pequeños
Conceptos básicos a considerar en relación con satélites pequeños:
  Carga útil y Misión.
  Configuración .
  Propulsión.
  Computadora a bordo (comando y manejo de datos).
  Telecomunicaciones (incluye telemetría, seguimiento y control).
  Determinación de orientación y control-
  Energía.
  Estructura (distribución de masa y propiedades) control térmico .
  Costo .

## Slide 28
4 Metodología propuesta
Administración de proyectos Espaciales
Planeación y Realización de Proyectos
Referencia:
  ECSS-M-ST-10C Rev. 1; 6 March 2009
  Space project management; Project planning and implementation
    ECSS Secretariat
    ESA-ESTEC
    Requirements & Standards Division
    Noordwijk. The Netherlands

## Slide 29
La planeación y realización de un proyecto espacial comprende la totalidad de procesos que se realizan para planearlo y ejecutarlo, desde el inicio hasta su término, de forma estructurada, coordinada y eficiente, en todos los niveles de la cadena cliente-proveedor
Es una actividad amplia que recibe entradas de todas las disciplinas de la gestión de proyectos y considera una estrecha cooperación entre los dominios del proyecto.
El Sistema Espacial, comprende:
  Segmento Espacial
  Segmento Terrestre
  Segmento de Servicios de Lanzamiento
Los dos primeros se realizan en paralelo (ECSS‐E‐ST‐70) ; ambos tienen interfases y dependen del tercero.

## Slide 30: Planeación de un Proyecto Espacial
  Elementos por considerar, evaluar y balancear:
    (1) Propósito y Objetivos del proyecto
    (2) Disponibilidad de tecnología y necesidad de desarrollo de nuevos elementos
    (3) Disponibilidad y necesidad de reuso de equipo/productos existentes
    (4) Disponibilidad y necesidad de recursos humanos, habilidades e instalaciones técnicas
    (5) Evaluación de riesgos
    (6) Criterios (approach) de desarrollo [METODOLOGÍA] (2 to 5)
    (7) Entregables del proyecto (3 to 6)
    (8) Requerimientos del cliente y restricciones (1 to 7)
    (9) Documentos de Requerimientos del Proyecto[Project requirements documents (PRD)]
    (10) Plan de Administración del Proyecto
    COSTOS

## Slide 31: Documento de Requerimientos de proyecto (PRD)
Preparado por el Cliente, como parte de:
  ITT,
  request for proposal (RFP), or
  request for quote (RFQ).
Comprende:
  Declaración de Trabajo
  Especificación de Requerimientos Técnicos (ECSS‐E‐ST‐10‐06)
  Requerimientos:
    De administración
    De Ingeniería
    De Aseguración de Producto
    Programáticos
    De Ofertas
    Otros, específicos del proyecto (distribución geográfica; filosofía del modelo por aplicar)
    Lista de Requerimientos de documentación (DRL)

## Slide 32: Plan de administración del proyecto
En el nivel superior, define el criterio de administración del proyecto y la metodología por aplicar a través de su Ciclo de Vida
Considera todos los elementos de las disciplinas de gestión de proyectos
Incluye las definiciones de:
  Criterios de Administración de la Ingeniería del Sistema [system engineering management approach], and
  Criterios de Administración del aseguramiento el Producto [product assurance management approach]
O, en su caso, las referencias a documentos separados.

## Slide 33: Ciclo de Vida de Proyectos Espaciales
0 ‐ Análisis de Misión / Identificación de Necesidades
A ‐ Factibilidad
B ‐ Definición Preliminar
C ‐ Definición detallada
D ‐ Calificación y Producción
E - Utilización
F - Eliminación

## Slide 34: Fases en el ciclo de vida de un proyecto espacial
0 ‐ Análisis de Misión / identificación Necesidades
A Factibilidad
B
Definición Preliminar
C Definición Detallada
D Calificación y Producción
E Utilización
F Eliminación
+ Elaboración de requerimientos funcionales del sistema y de orden técnico.
+ Identificación de los conceptos de sistema que satisfagan la declaración de la misión; considerando las restricciones técnicas y programáticas identificadas por el iniciador del proyecto (o cliente de alto nivel).
+ Identificación de las actividades y recursos por aplicar en el desarrollo de los segmentos espacial y de tierra.
+ Evaluación inicial de riesgos, técnicos y programáticos.
+Inicio de actividades previas al desarrollo.
Actividades por realizar para el desarrollo y calificación de los segmentos espacial, de tierra y sus productos.
Actividades por realizar para el lanzamiento; el uso de productos encargados y el mantenimiento de los elementos de orbita (segmento espacial) y la utilización y mantenimiento del segmento terrestre.
Actividades por realizar para la eliminación segura de los productos lanzados al espacio así como del segmento de tierra.

## Slide 35: Ciclo de Vida de un proyecto Espacial
A Factibilidad
D Calificación y Producción
0 Análisis de Misión/Identific de necesidades
Inicio
Fin
B Definición Preliminar
E Utilización
F Eliminación
Revisión de Definición de Misión RDM
Revisión de Requerimientos Preliminares RRP
Revisión de Requerimientos del Sistema RRS
C Definición Detallada
Revisión de Diseño Crítico CDR
Revisión de Diseño Preliminar RDP
Revisión de Calificación RC
Revisión de Aceptación RA
Revisión de Preparación para Operación RPO
Revisión de Preparación para Vuelo RPV
Revisión de Preparación para Lanzamiento RPL
Revisión de Resultados Encargados RRE
Revisión de Término de Vida RTV
Revisión de Cierre de Misión RCM

## Slide 36: Fases del Ciclo de Vida (0)
Inicio
Fin
Factibilidad
Definición Preliminar
Definición Detallada
Calificación-Producción
Utilización
0 Análisis Misión / Ident Necesidades
Eliminación
RDM
RDM Revisión de Definición de Misión
Objetivos de la Revisión
Publicar la Declaración de la Misión
Evaluar Especificación de Requerimientos Técnicos Preliminares
Evaluar Aspectos Programáticos Preliminares
0 Major tasks
Elaborar la descripción de la misión en términos de la identificación y caracterización de: las necesidades de la misión, su desempeño esperado, su dependencia y metas de seguridad , así como las restricciones de operación; con respecto al medio ambiente físico y operacional.
Desarrollar la Especificación de Requerimientos Técnicos Preliminares.
Identificar posibles Conceptos de Misión.
Elaborar evaluación preliminar de aspectos programáticos soportados por el mercado, así como los estudios económicos apropiados.
Elaborar evaluación de riesgos preliminares.
VER ANEXO

## Slide 37
5 Conclusiones

## Slide 38: Acciones necesarias
Instrumentos de Promoción
SATEX 2
Operativo
Desarrollar con éxito su Proyecto
Metodología
  0 ‐ Análisis de Misión / Identific Necesidades
  A ‐ Factibilidad
  B ‐ Definición Preliminar
  C ‐ Definición detallada
  D ‐ Calificación y Producción
  E - Utilización
  F – Eliminación
Aprobar eventos críticos sobre:
  Definición de Misión RDM
  Requerimientos Preliminares RRP
  Requerimientos del Sistema RRS
  Diseño Preliminar RDP
  ………
Proyecto Formalizado:
Financiación
Gpo de desarrollo
Organización
Dueños del Proyecto
Interés
Capacidad de Financiación
Grupo promotor:
Capacidad
Instrumentos de Promoción
Estatutos el proyecto
Plan de Proyecto
Contenido
Alcance del proyecto (Propósito/Objetivos)
Expectativas y beneficios
Disponibilidad de recursos (tecnología, nuevos desarrollos; reuso; recursos humanos; Infraestructura e instalaciones técnicas.
Descripción del sistema (del proyecto)
Criterios de desarrollo [METODOLOGÍA]
Identificación de riesgos
Organización para desarrollo
Entregables del proyecto
Herramientas de control (administración de: información; incidentes; cambios; riesgos; comunicación; calidad)
Recursos necesarios (financieros; tecnológicos; humanos; infraestructura y materiales) COSTOS
Grupo promotor
Propuesta inicial
Antecedente:
Proy SATEX

## Slide 39
Anexo

## Slide 40: Ciclo de Vida de un proyecto Espacial Fases y Documentos de Revisión

## Slide 41: Ciclo de Vida de un proyecto Espacial Fases y Documentos de Revisión
0 ‐ Análisis de Misión / Identificación Necesidades
A Factibilidad
B Definición Preliminar
C Definición Detallada
D Calificación y Producción
E Utilizacion
F Eliminación
RDM
RDP
RRS
RDC
RC
RPO
RA
RRE
RTV
RPV
RPL
RCM
Revisión de Definición de Misión RDM
Revisión de Requerimientos Preliminares RRP
Revisión de Requerimientos del Sistema RRS
Revisión de Diseño Preliminar RDP
Revisión de Diseño Crítico RDC
Revisión de Calificación RC
Revisión de Aceptación RA
Revisión de Preparación para Operación RPO
Revisión de Preparación para Vuelo RPV
Revisión de Preparación para Lanzamiento RPL
Revisión de Resultados Encargados RRE
Revisión de Término de Vida RTV
Revisión de Cierre de Misión RCM]
RRP

## Slide 42: Fases del Ciclo de Vida (0)
Inicio
Fin
Factibilidad
Definición Preliminar
Definición Detallada
Calificación-Producción
Utilización
0 Análisis Misión / Ident Necesidades
Eliminación
RDM
RDM Revisión de Definición de Misión
Objetivos de la Revisión
Publicar la Declaración de la Misión
Evaluar Especificación de Requerimientos Técnicos Preliminares
Evaluar Aspectos Programáticos Preliminares
0 Major tasks
Elaborar la descripción de la misión en términos de la identificación y caracterización de: las necesidades de la misión, su desempeño esperado, su dependencia y metas de seguridad , así como las restricciones de operación; con respecto al medio ambiente físico y operacional.
Desarrollar la Especificación de Requerimientos Técnicos Preliminares.
Identificar posibles Conceptos de Misión.
Elaborar evaluación preliminar de aspectos programáticos soportados por el mercado, así como los estudios económicos apropiados.
Elaborar evaluación de riesgos preliminares.

## Slide 43: Fases del Ciclo de Vida (A)
Inicio
Fin
A Factibilidad
Definición Preliminar
Definición Detallada
Calificación-Producción
Utilización
Análisis Misión / Ident Necesidades
Eliminación
RRP
RRP Revisión de Requerimientos Preliminares
Objetivos de la Revisión
Publicar Plan Preliminar de Aseguramiento de: Administración; Ingeniería y Producción
Publicar Especificación de Requerimientos Técnicos
Confirmar la factibilidad técnica y programática de los Conceptos de Sistema
Seleccionar los Conceptos: de Sistema; y de Operación. Seleccionar las Soluciones Técnicas (incluyendo: Filosofía del Modelo y Aproximación de Verificación) para proceso en siguiente fase (B)
A Major tasks
Establecer para el proyecto: el Plan de Administración Preliminar; el Plan de Ingeniería del Sistema; y el Plan de Aseguramiento del Producto.
Elaborar posibles Conceptos de Sistema y de Operación, así como la arquitectura del sistema y comparar respecto a las necesidades identificadas, para determinar los niveles de incertidumbre y de riesgo.
Establecer el Árbol de Funciones.
Evaluar la factibilidad técnica y programática de los posibles conceptos, mediante la identificación de restricciones relacionadas con la realización, costos, calendarios, organización, operaciones, mantenimiento, producción y eliminación.
Identificar tecnologías críticas y proponer actividades de pre-desarrollo.
Cuantificar y caracterizar elementos críticos para la factibilidad técnica y económica.
Proponer los conceptos de sistema y de operación, así como las soluciones técnicas, incluyendo la filosofía del modelo y los criterios de verificación; que serán afinados en la Fase B,
Elaborar la evaluación de riesgos.

## Slide 44: Fases del Ciclo de Vida (B)
Inicio
Fin
Factibilidad
B Definición Preliminar
Definición Detallada
Calificación-Producción
Utilización
Análisis Misión / Ident Necesidades
Eliminación
RRS
RRS Revisión de Requerimientos del Sistema
RDP
RDP Revisión de Diseño Preliminar
Objetivos de la Revisión
Publicar Actualización de Especificación de Requerimientos Técnicos
Evaluación de Definición de Diseño Preliminar
Evaluación de programa de Verificación Preliminar
Objetivos de la Revisión
Verificación del Diseño Preliminar: de Conceptos seleccionados y de Soluciones Técnicas VS Requerimientos de Proyecto y de Sistema
Publicar Planes Finales de Aseguramiento: de Administración; de Ingeniería; y de Producto.
Publicación de: Árbol de Producto; Estructura de Desagregación de Trabajo; Árbol de Especificaciones (incluyendo filosofía del modelo)
B Major tasks
Finalizar los planes: de administración del proyecto; de ingeniería; y de aseguramiento del producto.
Establecer la línea base de la calendarización maestra.
Elaborar de forma completa la línea base de costos.
Elaborar la versión preliminar de la estructura de desagregación organizacional (OBS).
Confirmar las soluciones técnicas para los conceptos de sistema y de operación; así como su factibilidad respecto a las restricciones programáticas.
Conducir estudios para negociación de balance y seleccionar el concepto de sistema preferente, así como su solución técnica preferente.
Establecer una definición de diseño preliminar para el concepto de sistema seleccionado y las soluciones técnicas relativas.
Determinar el programa de verificación incluyendo la filosofía del modelo.
Identificar y definir las interfaces externas.
Preparar la especificación del siguiente nivel y los correspondientes documentos para acuerdos de negocios relacionados.
Cuando sea necesario reducir los riesgos de desarrollo, iniciar el trabajo de pre-desarrollo sobre tecnologías críticas, o áreas de diseño del sistema.
Iniciar el abastecimiento de cualquier producto con tiempos de entrega largos, para cumplir las necesidades del calendario del proyecto.
Preparar el plan: de mitigación para desechos espaciales y el plan de eliminación.
Conducir la evaluación de realizabilidad y seguridad.
Finalizar el árbol de producto, la estructura de desagregación de trabajo y el árbol de especificaciones.
Actualizar la evaluación de riesgos.

## Slide 45: Fases del Ciclo de Vida (C)
Inicio
Fin
Factibilidad
Definición Preliminar
C Definición Detallada
Calificación-Producción
Utilización
Análisis Misión / Ident Necesidades
Eliminación
RDC
RDC Revisión de Diseño Crítico
Objetivos de la Revisión
Confirmar compatibilidad con Interfases Externas
Publicar el Diseño Final
Publicar Planeación de Ensamblaje; Integración; pruebas
Publicar Ensamblaje y Pruebas para Equipo de Vuelo y Software de Manufactura [Release flight hardware/software manufacturing, assembly and testing].
Publicar Manual de Usuario
C Major tasks
Completar la definición de diseño detallado del sistema en todos los niveles de la cadena cliente-proveedor.
Producción, pruebas de desarrollo y precalificación de elementos críticos y componentes seleccionados.
Producción y pruebas de desarrollo de modelos de ingeniería, según se requiera por la filosofía del modelo seleccionado y los criterios de verificación.
Completar el ensamble, integración y planes de pruebas, del sistema y sus partes integrantes.
Definición detallada de interfases internas y externas.
Emisión del manual preliminar de usuario.
Actualización de la evaluación de riesgos.

## Slide 46: Fases del Ciclo de Vida (D)
Inicio
Fin
Factibilidad
Definición Preliminar
Definición Detallada
D Calificación-Producción
Utilización
Análisis Misión / Ident Necesidades
Eliminación
RC
RC Revisión de Calificación
RA Revisión de Aceptación
RPO Revisión de Preparación para Operación
RA
RPO
Objetivos de la Revisión
Confirmar que Proceso de Verificación demostró que Diseño y sus Márgenes satisfacen los Requerimientos Aplicables.
Verificar completes del Registro de Verificación, en todos los niveles de la Cadena Cliente-Proveedor
Verificar la Aceptabilidad de todos las Renuncias y Desviaciones (Si desarrollo comprende la producción de varios productos recurrentes, el QR se completa mediante la verificación de la configuración funcional, bajo reglas específicas
Analizando la Configuración de primer artículo desde el punto de vista de reproductividad; Se publiquen los archivos maestros de producción; El archivo de proceder a la operación en serie, es aceptado por el Cliente.
Confirmar que Proceso de Verificación demostró que Producto está libre de errores de trabajo humano y listo para el uso operacional subsecuente
Verificar completes del Registro de Verificación de Aceptación, en todos los niveles de la Cadena Cliente-Proveedor
Verificar que todo material por entregar esté disponible, por la Lista Aprobada de elementos Entregables
Verificar el Producto "Como se Construyó" y sus componentes VS el Producto requerido "Como se Diseñó" y sus componentes
Verificar la Aceptabilidad de todos las Renuncias y Desviaciones
Verificar completes del Paquete de Datos de Aceptación.
Autorizar la entrega del Producto
Publicar el Certificado de Aceptación.
Verificar la Capacidad de Procedimientos Operacionales y su compatibilidad con el Sistema de Vuelo.
Verificar la Preparación de los Grupos de Operación.
Aceptar y Publicar el Segmento Terrestre para Operación.
D Major tasks
Completar pruebas de calificación y las actividades de verificación relacionadas.
Completar manufacturas, ensamble y pruebas del harware y software de vuelo y del asociado al soporte en tierra.
Completar las pruebas de interoperabilidad entre segmentos espacial y de tierra.
Preparar el paquete de datos de aceptación.

## Slide 47: Fases del Ciclo de Vida (E)
Inicio
Fin
Factibilidad
Definición Preliminar
Definición Detallada
Calificación-Producción
E Utilización
Análisis Misión / Ident Necesidades
Eliminación
RPV
RPV Revisión de Preparación para Vuelo
RPL Revisión de Preparación para Lanzamiento
RRE Revisión de Resultados Encargados
RTV Revisión de Término de Vida
RPL
RRE
RTV
Objetivos de la Revisión
Para Verificar, previo al lanzamiento, que los Segmentos: de Vuelo; de Tierra; y de Soporte (seguimiento, comunicaciones y segurifdad), estan listos para el lanzamiento.
Se realiza justo previo al lanzamiento, para: ++ Declarar la Preparación para Lanzamiento, por parte de: Vehículo Lanzador; Segmento Espacial; Segmento de Tierra; Sistemas de Soporte. ++ Proporcionar la Autorización de Proceder al Lanzamiento.
Declarar la preparación para Operación/Utilización de rutina y la entrega del sistema al iniciador del Proyecto, o al operador designado. Se realiza posterior a la Verificación de la "Etapa en órbita" y la realización de sus pruebas para comprobar que todos los elementos del sistema operan dentro de los parámetros de desempeño especificados. .
Verificar que la Misión ha completado su Operación o Servicio Útil.
Garantizar que todos los elementos en órbita están configurados para permitir una eliminación segura.
E Major tasks
Realizar todas las actividades en el nivel de los segmentos espacial y de tierra, para preparar el lanzamiento.
Conducir todas las operaciones de lanzamiento y de órbita temprana.
Realizar actividades de verificación en órbita, incluyendo las encargadas.
Realizar todas las operaciones en órbita para lograr los objetivos de la misión.
Realizar todas las actividades del segmento de tierra, para soportar la misión.
Realizar otras actividades de soporte en tierra para apoyar la mision.
Finalizar el plan de eliminación.

## Slide 48: Fases del Ciclo de Vida (F)
Inicio
Fin
Factibilidad
Definición Preliminar
Definición Detallada
Calificación-Producción
Utilización
Análisis Misión / Ident Necesidades
F Eliminación
RCM
RCM Revisión de Cierre de Misión
Objetivos de la Revisión
Garantizar que todas las Actividades de Eliminación de la Misión se han completado de forma adecuada.
F Major tasks
Realizar el plan de eliminación.

## Slide 49
6 Material complementario

## Slide 50: Integración (general) de la acción «desarrollo»
Desarrollo de «XXX»
Identificar Propósitos
Procesar insumos
Integrar solución
Documentar resultados
Presentar a aprobación
Aprobar
Modificar
Tarea Anterior
Tarea Siguiente
Planear Acciones
Obtener insumos (Inf)
Cuando se haga referencia a “acciones” o Desarrollo”, debe entenderse que implica la realización, al menos, del siguiente conjunto de actividades.

## Slide 51: Plan de proyecto (contenido general)
Antecedentes
Denominación
Propósito
Formalización
Visión
Amplitud (Alcance)
Ciclo de Vida
Grupo de Proyecto
  Integración
  Participación
  Estructura organizacional de GA
  Capacitación
    Documentación
    Talleres
Metodología
Herramientas
  Formatos
  Tablas
Productos
  Intermedios
  Finales
Entregables
Controles
Descripción
  Etapas
  Entregables
Programa
  Actividades
  Entregables
  Tiempo
Presupuesto
  Importe
  Flujo de efectivo
  Costo por entregable
Evaluación
Cada Elemento, en general debe contener:
Propósitos
Planeación
Responsabilidades
Ejecución
Validación
Aprobación

## Slide 52: Fase de Planeación (general) de un proyecto
Invitación / Propuesta inicial
Aprobar
Desarrollo de Estatutos
Modificar
Inicio
Grupo de Proyecto
Integración
Negociación
Entrenamiento
Organización
Estatutos de Proyecto
Inicio
(KikOff)

## Slide 53: Temas de Planeación (sus actividades deben considerar, al menos, los siguientes aspectos)
Hacia donde
  Visión
Qué
  Misión
  Objetivos
    Generales
    Específicos
Porqué
  Diagnóstico
  Análisis FODA
    Fortalezas
    Debilidades
    Oportunidades
    Amenazas
Para quién
  Destino
  Mercado
Con bases y limitaciones
  Leyes y Reglamentos
  Normas
  Criterios de gestión
  Condiciones del sistema
Dónde
  Ubicaciones
Cómo
  Líneas de acción
  Políticas y estrategias
  Organización (Py)
  Procedimientos y métodos
Cuándo
  Programación
Recursos
  Financieros
  Humanos
  Tecnológicos
  Materiales