## Hoja1
I-preliminares |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
I-1 | Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.
|  | A-C | 1-3 | 32.2 | 19.2 |  |  | 618.24
TOTAL
[8 empty] | 618.24 |  | M2
I-preliminares |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
I-2 | Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 1000 m2)
|  | A-C | 1-3 | 32.2 | 19.2 |  |  | 618.24
TOTAL
[8 empty] | 618.24 |  | M2
I-preliminares |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
I-3 | Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo A incluye: mano de obra, equipo y herramienta
|  | A-C | 1-3 | 32.2 | 19.2 | 0.15 |  | 92.736
TOTAL
[8 empty] | 92.736 |  | M3
I-preliminares |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
I-4 | Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
|  | A-C | 1-3 | 32.2 | 19.2 | 0.15 |  | 92.736
TOTAL
[8 empty] | 92.736 |  | M3
II-ALBAÑILERIA |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
II-1 | Firme de 5 cm. de espesor, de concreto pobre F'c=50 kg/cm2 incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.
|  | A-C | 1-3 | 32.2 | 19.2 | 0.05 |  | 30.912
TOTAL
[8 empty] | 30.912 |  | M3
II-ALBAÑILERIA |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
II-2 | Cimbra en fronteras de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta | DE ACUERDO A PLANOS ECB-01
|  |  |  | 4.8 | 4.7
PERIMETRO
|  |  |  | 19 | ML | 0.1 | 28 | 53.2
|  | (2X4.70)+(2X4.8)= |  | 19ML
TOTAL
[8 empty] | 53.2 |  | M2
II-ALBAÑILERIA |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
II-3 | Malla electrosoldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.
|  | A-C | 1-3 | 32.2 | 19.2 |  |  | 618.24
TOTAL
[8 empty] | 618.24 |  | M2
II-ALBAÑILERIA |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
II-4 | Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=200 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.
|  | A-C | 1-3 | ------ | ------ | ------ | ------ | 58
TOTAL
[8 empty] | 58 |  | M3
II-INSTALACIONES |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
III-1 | Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo A incluye: mano de obra, equipo y herramienta | DE ACUERDO A PLANOS ISB-01
|  |  |  | ---- | ------ | ------ | ------ | 53.42
TOTAL
[8 empty] | 53.42 |  | M3
II-INSTALACIONES |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
III-2 | Suministro e instalacion de tubo de P.V.C. sanitario calidad rexolit para cementar marca plasticos durex, duralon, o equivalente en calidad. Incluye cementante,materiales,desperdicios, mano de obra, herramienta y pruebas de hermeticidad,andamios,acarreos horizontales y verticales del material al sitio de su utilizacion, limpieza del area al concluir los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | DE ACUERDO A PLANOS ISB-01
|  |  |  | 80 | ------ | ------ | ------ | 80
TOTAL
[8 empty] | 80 |  | ML
II-INSTALACIONES |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
III-3 | Coladeras tipo boca de tormenta a 60 cm de profundidad con muro de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con rejilla de fo. Fo. En 60x60 cm incluye marco y bisagras , piso de 8 cm de espesor de concreto de f'c=150kg/cm2, incluye:materiales, acarreos, excavacion, mano de obra, equipo y herramienta. | DE ACUERDO A PLANOS ISB-01
|  |  |  | ---- | ------ | ------ | 8 | 8
TOTAL
[8 empty] | 8 |  | PZAS
II-INSTALACIONES |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
III-4 | Registros con muro de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5cm de espesor de concreto de f'c=150kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm de espesor de concreto de f'c=150kg/cm2, incluye:materiales, acarreos, excavacion, mano de obra, equipo y herramienta. | DE ACUERDO A PLANOS IEB-01
III-4.1 | Registro de 0.40x0.60 y 0.40 m de profundidad, medidas interiores |  |  | ---- | ------ | ------ | 4
III-4.2 | Registro de 0.40x0.60 y 0.60 m de profundidad, medidas interiores |  |  | ---- | ------ | ------ | 4
TOTAL
[8 empty] | 8 |  | PZAS
II-INSTALACIONES |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
III-5 | Luminaria Solar SAECSA MOD LSI-23-60- c/p | DE ACUERDO A PLANOS IEB-01
|  |  |  | ---- | ------ | ------ | 4 | 4
TOTAL
[8 empty] | 4 |  | PZAS
II-INSTALACIONES |  | OBRA: |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL RIO SAN LUIS |  |  | CONCEPTO: | CANCHA DE BASQUETBOL
|  | UBICACIÓN: |  | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
|  | CALCULO: | [5 empty] | CLAVE:
|  | FECHA: | [5 empty] | HOJA:
CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACION |  | LARGO | ANCHO | ALTO | PZAS | RESULTADO | OBSERVACIONES
|  | EJE | EJE
III-6 | canasta de basquetbol y tablero soportados con un poste tubular de acero de 140 mm de diametro, con recubrimiento de espuma de poliuretano en el poste | DE ACUERDO A PLANOS ACB-01
|  |  |  | ---- | ------ | ------ | 2 | 2
TOTAL
[8 empty] | 2 |  | PZAS
EL AREA ES:
(0.10 + 0.08) ( 9.60 )=
2
0.864 m²
(B + b) ( h )=
2
CORTE DE LA SECCION:
PLANTA
56 m³
27.82 m³ x 2 =
55.64 m³
56 m³ + ( 56 x 0.03) =
Eso lo le sumamos el 3% de desperdicio
m³
56 m³ + ( 1.68) =
57.68 m³
58 m³
El total de registros a ocupar para la instalación de la cancha son 8 y la longitud total de tubería a ocupar es de 80m
Por reglamento se dice que al ocupar tubería de 100mm el volumen de excavación es de 0.63 m3/m
Por lo tanto el volumen de excavación de la tubería total será de 50.4m3
80m
X .63 m3/m
50.4 m3
El volumen de excavación de los registros es de 3.024m3
8 X 0.70m X 0.90m X 0.60 = 3.024m3
El total del volumen de excavación que se sacara será de 53.424m3