# ELABORACIÓN DEL PROGRAMA # OPERATIVO ANUAL, EN SU FASE PROGRAMÁTICA

CONTROL DE EMISIÓN

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: | Nombre: | Nombre: |
| Firma: | Firma: | Firma: |

CONTROL DE CAMBIOS

| Número de versión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 00 | 31/01/2014 |  |

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO

Elaborar y obtener la validación, ante la instancia correspondiente, del Programa Operativo Anual (POA) de la unidad responsable, en su fase programática.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación generalizada y obligatoria para todo el personal que tiene asignada alguna actividad en la elaboración del POA de la unidad responsable, en su fase programática.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMAS DE OPERACIÓN

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas.

D.O.F. 05 de febrero de 1917, última reforma 27 de diciembre de 2013.

LEYES

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reformas.

D.O.F. 29 de diciembre de 1976, última reforma 26 de diciembre de 2013.

- Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y sus reformas.

D.O.F. 29 de diciembre de 1981, última reforma 28 de mayo de 1982.

- Ley de Planeación y sus reformas.

D.O.F. 05 de enero de 1983, última reforma 09 de abril de 2012.

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus reformas.

D.O.F. 13 de marzo de 2002, última reforma 15 de junio de 2012.

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sus reformas.

D.O.F. 30 de marzo de 2006, última reforma 24 de enero de 2014.

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y sus reformas.

D.O.F. 29 de mayo de 2009, última reforma 18 de junio de 2010.

REGLAMENTOS

EXTERNOS

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

D.O.F. 11 de junio de 2003.

INTERNOS

- Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.

Gaceta Politécnica número extraordinario, 30 de noviembre de 1998, última reforma número extraordinario 599,  31 de julio de 2004.

Artículos: 73, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, y 282.

- Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.

Gaceta Politécnica número extraordinario 663, 30 de septiembre de 2007, última reforma número extraordinario 953, 31 de agosto de 2012.

Artículos: 3, y 67 fracciones: II, III, IV, XIII y XIV.

- Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico Nacional

Gaceta Politécnica número 301, 31 de enero de 1990.

Artículos:

6, 7 fracciones: VI, 14, 15, 17, 18, y 19, fracciones: V y VI.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- Manual de Organización General del Instituto Politécnico Nacional.

Gaceta Politécnica número extraordinario 763, 30 noviembre de 2009.

NORMAS, PLANES Y PROGRAMAS

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

- Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

- Programa de Desarrollo Institucional 2013-2018.

- Programa Institucional de Mediano Plazo 2013-2015.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La captura del Programa Operativo Anual (POA) en su fase programática iniciará, una vez que haya sido validado su Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo.

- El titular de cada órgano de la unidad responsable, capturará los compromisos programáticos del POA correspondientes a su ámbito de competencia.

- La unidad responsable enviará a la Dirección de Programación y Presupuesto del Instituto Politécnico Nacional, un oficio notificando la conclusión de la captura de su POA en el sistema informático definido para tal fin; el oficio de referencia deberá contener el número de folio que se genera con dicha conclusión.

- En el caso de que la unidad responsable esté ubicada fuera del área metropolitana de la Ciudad de México, entregará, a través de correo electrónico, el oficio en el que notifique la conclusión de la captura de la información de su POA.

- La unidad responsable deberá contar con una impresión del POA con firmas autógrafas, en la que se incluya la notificación de validación por la Dirección de Programación y Presupuesto.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS |
| --- | --- | --- |
| - Recibe convocatoria para asistir al taller para la elaboración del POA, en su fase programática. | Dirección de la unidad responsable. | Convocatoria |
| - Asiste al taller y obtiene lineamientos y documentos para la elaboración del POA, en su fase programática. | Órganos de la unidad responsable designados por el titular. |  |
| - Realiza reunión de trabajo con los titulares de los órganos de la unidad responsable, en la que da a conocer los lineamientos y la metodología para la elaboración del POA, en su fase programática. | Órgano responsable del proceso de programación en la unidad responsable. | Minuta |
| - Captura la información relacionada con los compromisos programáticos del POA, en su ámbito de competencia. | Órgano de la unidad responsable |  |
| - Notifica al órgano responsable del proceso de programación la conclusión de la captura de la información relacionada con los compromisos programáticos del POA, en su ámbito de competencia. |  |  |
| - Revisa, a través del sistema, la propuesta de compromisos programáticos del POA. ¿Cumple con los lineamientos? | Órgano responsable del proceso de programación en la unidad responsable. |  |
| - No, informa al órgano correspondiente. Pasa a la actividad 4. |  |  |
| - Si, informa al titular de la unidad responsable la conclusión de la captura en el sistema del POA , en su fase programática. |  |  |
| - Revisa el POA de la unidad responsable, en su fase programática. ¿Aprueba? | Dirección de la unidad responsable. |  |
| - No, realiza las observaciones correspondientes y pasa a la actividad 6. |  |  |
| - Si, cierra candados e imprime la notificación correspondiente. |  |  |
| - Informa, a través de oficio, la conclusión de captura del POA, en su fase programática. |  | Oficio |
| - Recibe, a través de correo electrónico, cédula de observaciones, dudas y recomendaciones al POA de la unidad responsable. ¿La cédula contiene observaciones, dudas o recomendaciones? | Órgano responsable del proceso de programación en la unidad responsable. | Correo electrónico Cédula de observaciones, dudas y recomendaciones al POA |
| - Si, solicita apertura de candados. Pasa a la actividad 6. |  |  |
| - No, imprime notificación de validación de POA. |  | Notificación de validación del POA |
| - Imprime POA, recaba firmas y archiva |  | POA |
| FIN DE PROCEDIMIENTO |  |  |