## Slide 1: Calendario de Actividades para los Estudios de seguimiento para 2011
29 de noviembre de 2010

## Slide 2: índice
Importancia de los estudios
Calendario de actividades
Entrega de reconocimientos
Problemas
Compromisos

## Slide 3: Importancia de los estudios de seguimiento
Los estudios de egresados y de opinión de empleadores politécnicos apoyan los procesos de evaluación sobre la calidad de la educación media superior y de la educación superior. Además de proveer información amplia y objetiva a los académicos y a quienes toman decisiones en materia de planeación académica con visión estratégica de largo plazo, y con ello coadyuvar a fortalecer el diseño, la revisión y la actualización de los planes y programas de estudio. Sin dejar de mencionar la acreditación y reacreditación de las carreras que el Instituto brinda.

## Slide 4
Actividades | Día y/ o mes | Materiales | Orden del día
Reunión con las UA de ambos niveles de educación. | 29 de noviembre de 2010, auditorio de la Secretaria de Gestión Estratégica de 10 a 13 hrs. | Calendario 2011 Compendio estadístico Reconocimientos | Calendario de actividades Invitación compendio estadístico Entrega de reconocimientos
Estudios transversales |  |  | 
Taller para responsables del seguimiento de egresados del nivel superior | 31 de agosto | Cuestionario en Excel Tamaño de muestra Cuestionario en word Metodología | Entrega de material para la aplicación de la encuesta Presentación del taller Asuntos generales
Aplicación (UA) séptima encuesta de “inserción al mercado laboral” | 1 de Septiembre -1 de octubre | Directorio Egresados generación 2009 Teléfono, computadora | NO APLICA
Encuesta de supervisión |  |  | 
DEySS | 17 al 21 de octubre | Cuestionario en Excel | 
Taller para responsables del seguimiento de egresados del nivel medio superior | 28 de septiembre | Cuestionario en Excel Tamaño de muestra Cuestionario en word Metodología | Entrega de material para la aplicación de la encuesta Presentación del taller Asuntos generales
Aplicación (UA) séptima encuesta “inserción al nivel superior | 1 de octubre al 1 de noviembre | Directorio Egresados generación 2011) Teléfono, computadora | NO APLICA
Encuesta de supervisión |  |  | 
DEySS | 14 al 18 de noviembre | Cuestionario en Excel | 

## Slide 5
Estudios longitudinales |  |  | 
Taller para responsables del seguimiento de egresados del nivel medio superior | 9 de marzo | Cuestionario en Excel Tamaño de muestra Cuestionario en word Metodología | Entrega de material para la aplicación de la encuesta Presentación del taller Asuntos generales
Aplicación de la Segunda encuesta (UA) para dar seguimiento a egresados de nivel medio superior | 10 de marzo al 10 abril | Directorio Egresados generación 2008) Teléfono, computadora | NO APLICA
Encuesta de supervisión |  |  | 
DEySS | 25 al 29 de abril | Cuestionario en Excel | 
Taller para responsables del seguimiento de egresados del nivel superior | 2 de marzo | Cuestionario en Excel Tamaño de muestra Cuestionario en word Metodología | Entrega de material para la aplicación de la encuesta Presentación del taller Asuntos generales
Aplicación de la Segunda encuesta (UA) para dar seguimiento a egresados de nivel superior | 3 de marzo al 3 de abril | Directorio Egresados (generación 2006) Teléfono, computadora | NO APLICA
Encuesta de supervisión |  |  | 
DEySS | 25 al 29 de abril | Cuestionario en Excel | 

## Slide 6
Toma de Opinión de Empleadores |  |  | 
Taller de empleadores para ambos niveles. Para el caso de NMS, sólo si, la 1era. Encuesta de 2010, es considera insuficiente. Pero si la encuesta, es un éxito, la encuesta se aplicara hasta el año 2012. | 6 de junio | Cuestionario en Excel Tamaño de muestra Cuestionario en word Metodología | Entrega de material para la aplicación de la encuesta Presentación del taller Asuntos generales
Segunda encuesta de empleadores | 7 de junio al 7 de julio | Definir responsable para dar seguimiento a la encuesta | NO APLICA

## Slide 7
Censos de trayectoria académica para 1er y 9 semestre |  |  | 
DEySS Elaborar cuestionario Automatización de la sábana Censo | 6 al 20 mayo | Programa computacional Cuestionario en Word Metodología | Entrega de material para la aplicación de la encuesta Presentación del taller Asuntos generales
Estudios de seguimiento de egresados de Posgrado |  |  | 
DEySS Elaborar cuestionario Automatización de la sábana Censo Campaña de sensibilización (febrero-marzo) | Abril –mayo | Programa computacional Cuestionario en Word Metodología | Entrega de material para la aplicación de la encuesta Presentación del taller Asuntos generales

## Slide 8
Problemas

## Slide 9: Compromisos de subdirectores del área de servicios educativos e integración social
Asistir puntualmente a los talleres de trabajo.
Cumplir en tiempo y forma con el tamaño de la muestra.
Registrar y mantener actualizado el directorio de egresado de SISAE.
Aplicar solo los cuestionarios emitidos por la DESS.
Apoyar con recursos humanos, materiales (computadora, internet y teléfono con clave al exterior) a fin de alcanzar las metas propuestas en el calendario de actividades.
Compromisos de los representantes de las U.A

## Slide 10
Feliz Navidad y prospero año nuevo